## TimeSheet
Date | Heure Début | Heure Fin | Temps total (minutes) | Description du travail | Total en minutes: | Total en heures | Temps restant
2017-03-17 | 14h30 | 15h15 | 45 | Début de la configuration du projet qui consiste a créer le répertoire Git ainsi que de créer la solution Visual Studio du projet. Pour commencer dans le projet, j'ai définit une interface de base ainsi qu'une classe principal qui va servir de gestion des threads d'un backup. J'ai ensuite défénit chacune des classes nécessaire au threading du backup : FileWatch qui ferait la gestion de surveillange d'un répertoire, FileDiffEvaluator qui permet de déterminer si la différence est suffisante pour faire une nouvelle copie et FIleCopy qui permet de faire la copie selon les paramètres de l'application | 1215 | 20.25 | 9.75
2017-03-28 | 18h00 | 22h30 | 270 | Création de l'objet de backup et défénition complete de l'affichage des informations du backup. Ajout de la validation des informations du backup. Ajout d'une fenêtre de création de backup. Modelisation de l'affichage général
2017-03-30 | 12h30 | 13h15 | 45 | Implémentation simple du watcher
2017-03-31 | 12h30 | 15h00 | 150 | Implémentation d'un logger pour avoir des informations et feedback plus parlant. Ajout de la copie de fichier selon le changement ainsi que la suppression de fichier lorsqu'il disparait. Ajout de la gestion d'Erreur de fichier. Ajout de la répétition des opérations lorsd'une erreur jusqu'a un nombre de répétition.
2-avr-17 | 10h30 | 11h45 | 75 | Correction du buffer du watcher. Implémentation d'une meilleur gestion de lock sur les fichiers.
2-avr-17 | 11h00 | 12h00 | 60 | Ajout de thread pour chaque opérations. Corrections problème de mass transfert
3-avr-17 | 9h00 | 13h00 | 240 | Ajout d'un fichier de configuration xml permettant de garder sur disque la liste des backups pour les charger au démarage de l'application. Ajout de commentaire dans le code.
4-avr-17 | 10h30 | 13h30 | 180 | Ajout de la copie parallele de tout un dossier source lors de l'initialisation d'un backup. Correction de problème avec le fichier de configuration. Ajout de la gestion de copier les fichiers change lorsque le programme ou le watcher ne fonctionnait pas. Ajout de la gestion du fichier de controle dans le dossier de destination. Correction de certain problèmes.
5-avr-17 | 16h00 | 17h00 | 60 | Finalisation de certain commentaire et restructuration d'appels de certaines méthodes. Début du rapport.
| 20h30 | 22h00 | 90